## Sheet2
연구자/주차 | 공유폴더 | W5 | W4 | W3 | W2 | W1
유효정(무역4학년/DEBA2기Pro), 이현서(무역3학년)/DEBA2기Pro, 조은지(경영4학년/DEBA2기Pro) | DEBA-Research/[Project]/EducationCompetition | [이번주 진행] 1) 파생변수 확장해서 진행 [이슈 논의] 1) 과적합 문제 해결 불가 -> 중요 이슈 아님 [다음주 계획] 1) 데이터 근거 기반 문제 재정의 필요 (형식 -> 비형식 + 무형식) 2) SHAP 분석은 나중문제 | [이번주 진행] 1)데이터 concat 완료 2) 선행연구 사이클 완성 [이슈 논의] 1) 선행연구 사이클 피드백 [다음주 계획] 1) 변수의 해석이 이상한것들은 값의 변경 확인 필수 2) 결측치 채우고 데이터 버리지 말고 일단 SHAP 분석 프로세스 완성 3) 선행연구와의 차별점 고안 | [이번주 진행] 1) 공통변수 정리 - 평생학습개인실태조사 2018년- 2022년 2) 데이터 병합 시도 중 [이슈 논의] 1) 데이터병합 과정의 로드가 심함 [다음주 계획] 0) 교수님 지원을 위해 개별 데이터 업로드 1) 공통변수 전처리 완료 및 년도별 row concat 2) 필요데이터 조사 및 Description 3) 선행연구 기반 분석 사이클 완성 및 성능 확인 4) 가설 다듬기 | [이번주 진행] 1) 주제와 방향성 확정 - 선행연구 기반 초안 작성 - 평생학습 참여 결정요인 분석 및 평생교육 활성화를 위한 데이터 기반 접근: 랜덤포레스트와 SHAP 모델 활용 - 가제: 랜덤포레스트와 SHAP 외 다른 모델도 적용시킨 후 성능에 따라 선택 2) 데이터 Description - 평생학습개인실태조사 2014년- 2022년 전체 [이슈 논의] 1) 선행연구는 2022년 한해만 진행하였는데 우리의 경우 2014-2022년도 전체를 사용할 예정 이에 따른 이슈 발생 1) 데이터를 보니 각각의 칼럼명의 차이가 큼, 각각의 데이터의 칼럼수 차이가 큼 -> 2022년을 기준으로 병합 추천 2) 각각의 데이터 프레임을 합치는 과정에서 공통칼럼인 ID칼럼을 사용하고자 함 근데 ID 칼럼의 값이 각 연도마다 겹침 -> ID 제외하고 공통변수 정리 후 row concat [다음주 계획] 1) 공통변수 전처리 및 row concat 2) 랜덤포레스트 SHAP 사용 후 성능 확인 | [브랜딩 목표] - 공모전 (~4/30) : https://www.krivet.re.kr/kor/sub.do?menuSn=22&pstNo=NH0000000263 - 향후 공모전 대비 포트폴리오화 or 논문작성 [이번주 진행] 1) 주제: 평생교육 방향성을 위한 데이터분석 2) 목표달성 계획 : 3월) 기존 데이터와 분석 초안 완성 : 4월) 신규 아이디어 적용 분석성능 업데이트 : 5월) 새로운 목표 기반 계획 설정~ 3) 목표달성 기준설정 3단계(A+/A0/B+) : A+) 공모전 수상 / 논문 투고 완료 : A0) 공모전 참가 / 논문 보고서 완성 : B+) 데이터분석만 완료 [다음주 계획] 1) 필요데이터 조사 및 Description 2) 선행연구 기반 분석 초안 완성
박재흥(무역4학년/DEBA2기Pro) | DEBA-Research/[Project]/CurrencyPrediction | [이번주 진행] 1) 추가 텍스트 감정분석(investing.com 환율 댓글) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTzNC6v_3AUmbzbYHfTcmv1cSSDHq-qjTZhLSNYrtE8/edit?gid=0#gid=0 [이슈 논의] 1) 파라미터 범위 [다음주 계획] 1) 위 감정분석 결과를 요약하면, 어떤 전처리가 좋다고 일반화하기는 어려운것 같고, None 전처리 기준 결과를 정리해서 논문을 쓰면 어떨까 싶은데? | [이번주 진행] 1) 시드 고정 2) None/PCA/VIF 비교 완료 3) 감성 라벨 2개, 3개 비교 완료/ 극단치로 비교 4) 파라미터 정리 파라미터 : LSTM/GPU Units , CNN - filters, kernel_size, pool_size 5) 추가 데이터 수집(인베스팅닷컴 환율 토론댓글 등) [이슈 논의] 1) 파라미터 범위 2) 추가 데이터 활용 여부 [다음주 계획] 1) 추가 텍스트 감성분석 활용 결과 업데이트 | [이번주 진행] 1) 텍스트 요약 완료 2) 환율 기반 파인 튜닝 모델 생성 3) 파인 튜닝 모델 기반 감정 분석 완료 * 3개(긍정, 부정, 중립)만 완료 4) 감정 분석 포함한 예측 모델 생성 [이슈 논의] 1) lstm, gru 실행할 때마다 달라지는 성능? 2) 예측 모델 성능 개선 [다음주 계획] 1) 성능 변경 고정을 위한 초기값 고정 연구 2) 변수삭제 -> none / PCA / VIF 비교 필요 3) 감성튜닝 -> 라벨 갯수 변경 / 극단치 살리기 등 4) 파라미터튜닝 -> 모델 파라미터 정리 후 피드백 필요 | [이번주 진행] 1) 선행연구 데이터 병합 완료 2) Baseline 모델링 및 평가 완료 [이슈 논의] 1) 텍스트 요약 실패 [다음주 계획] 1) 텍스트 요약 재진행 2) 텍스트 크롤링 감성분석 별도 성능평가 - 허깅페이스 상 한국어 상위 랭킹 또는 다운로드 기반으로 5가지 정도의 후보들로 감성분석 성능 평가 - 감성 라벨이 2개일 때와 3개일 떄의 성능 비교 포함 | [브랜딩 목표] - 논문: 금융시장 환율 예측 [이번주 진행] 1) 목표달성 계획 : 2주차) 선행연구 개선점 조사 : 4주차) 기존 방식의 환율 예측 모델링 : 6주차) 데이터 크롤링 및 감성분석 : 8주차) 신규 방식의 환율 예측 모델링 : 10주차) 성능 업데이트 : 12주차) 논문 초안 작성 : 14주차) 타겟 저널 양식 반영 : 15주차) 논문 투고 완료 2) 목표달성 기준설정 3단계(A+/A0/B+) : A+) 논문 투고 완료 : A0) 논문 보고서 완성 : B+) 데이터분석만 완료 [다음주 계획] 1) 선행연구들의 데이터수집 2) 개선점 반영을 위한 추가 데이터 병합
임보민(동국대경제3학년/학부연구생) | DEBA-Research/[Project]/MovieCommentAnalysis | [이번주 진행] 1) CSR 뉴스, 사회 뉴스 토픽추출을 위한 LDA모델 학습 -> 기존 빅카인즈 카테고리 말고 직접 카테고리를 구성하여 분류하는 작업이 필요 (*토픽 수 설정이 관건, 임의 10개로 설정하고 진행해볼 예정) -> 10년 후 미래이슈분석 보고서 추가(결합) 2) 키워드 추출은 완료(정교화 및 코드 정리) 3) 경기도 연구 공모전 지원예정 4) 네이버 뉴스 크롤러 [다음주 계획] 1) LDA 토픽 모델링 평가 및 정성적으로 토픽 수 결정 -> BERTopic 활용 2) 연구 공모전에 지원한다면 관련 활동 진행 3) 금요일에 텍스트분석 코드 설명(by 김경원 교수) + 네이버 크롤러 확인 | [이번주 진행] 1) CSR 빅카인즈 뉴스 기사 전처리 2) 키워드 추출 [다음주 계획] 1) 데이터분석 프로세스 완성 2) 샘플데이터 공유시 교수님이 결과 먼저 보여주면 비교하며 공부 예정 | [이번주 진행] 1) 퍼펫티어를 활용한 크롤링 구현 방법 발표 (*왓챠피디아를 기준으로) 2) 스터디 구축 [이슈 논의] 1) 왓챠피디아 크롤링에서 각 리뷰 추출 부분에서 갑자기 성능이 느려진 이슈 발생 ->문제점 디버깅하며 개선 중 [다음주 계획] 1) CSR 뉴스 데이터 전처리(약 9.2만개) 2) 사회부분 뉴스 데이터 전처리(약 120만개) 3) 오렌지랩 '사회공헌' 데이터 전처리(약 1.6만개) 4) 사회부분 뉴스 데이터 전처리 후 전체 사회 트렌드 파악 5) CSR 키워드 및 오렌지랩 '사회공헌' 데이터 전처리 후 사회공헌 트렌드 파악, 분석방법 고민 6) 깃&깃허브 스터디 내용 정리 및 업로드 | [이번주 진행] 1) 스터디 전략 연구 및 공모전 조언 2) 직구 연구 폐기 및 영화텍스트 분석 논문화 [이슈 논의] 1) 없음 [다음주 계획] 1) 크롤링 기법 발표 2) CSR 연구 뉴스 데이터 수집 및 결합 3) 깃&깃허브 스터디 세부 계획 | [브랜딩 목표] - 논문1: 세대갈등 인식을 위한 노인영화 대중의 감성 트랜드 분석 - 논문2: 알리바바 등장 전후의 온라인 시장변화 텍스트 트랜드 분석 [이번주 진행] 1) 목표달성 계획 : 1주차) 논문2건 선행연구 조사 완료 : 2주차) 기존 연구 Reverse Engineering : 4주차) 결과 기반 논문 초안 작성 : 6주차) 논문 투고 완료 : 8주차) 논문2 데이터 크롤링 업데이트 : 10주차) Reverse Engineering 적용 및 평가 : 12주차) 결과 기반 논문 초안 작성 : 14주차) 논문 투고 완료 [다음주 계획] 1) DEBA 방향 아이디어 논의 2) 본인 논문공부/지식공부/프로젝트계획 등 협업 아이템 발표 및 협업 방향 논의
이준형(산업4학년/학부연구생) | DEBA-Research/[Project]/AnomalyDetection | [이번주 진행] 원본 데이터(240000)개에서 훈련용(2만개), 평가용(2만개, Segment 항목을 제거후 진행 -> 추후 f1-score 확인하는데 사용) SOTA모델 적용1 TabNet - Train F1: 0.8345, Test F1: 0.8285 FT Transfomer - collab환경에서 GPU사용해서 돌려도 메모리초과뜸 ->미니배치 진행(런타임 에러) ->미니배치+모델 경량화 진행(여전히 시간오래걸리고 collab런타임 초과) FT Transformer는 잘 모르겠지만 Tabnet을 돌렸을때 기존 CatBoost(0.8893)보다 성능 안나옴 https://colab.research.google.com/drive/1NDQA4YbsmuOeimMInu0Hi9EAz8spaD2N#scrollTo=QTxoEwZJKynW SOTA모델 적용2 NODE 모델 적용중 [이슈 논의] FT Transformer가 너무 오래걸림 (그냥 기존의 가장 잘나온 모델로 진행할지에 대한 고민) ->앙상블도 진행해봐야할지 [다음주 계획] 1) 서버계정 발급(by 김경원교수) 2) 기존 CatBoost사용하면서 전처리를 수정 3) 스태킹 모델을 구축하여 진행 | [이번주 진행] 원본 데이터(240000)개에서 훈련용(2만개), 평가용(2만개, Segment 항목을 제거후 진행 -> 추후 f1-score 확인하는데 사용 PCA 미적용 PCA 95% PCA 99% XGBoost 0.888 0.8367 0.8393 Random Forest 0.8625 0.805 0.7919 AdaBoost 0.8238 0.7947 0.7931 Decision Tree 0.8237 0.7737 0.7714 KNN 0.8082 0.8088 0.8083 SVM 0.8488 0.8443 0.8467 Logistic Regression 0.8794 0.8539 0.8645 CatBoost 0.8893 0.8444 0.8478 DNN 0.8629 0.8525 0.8623 MLP 0.8645 0.8468 0.8592 CNN 0.8601 0.8314 0.8376 Test F1 기준: Logistic Regression (0.8645)이 PCA 99%에서 가장 나음. PCA 미적용 기준: CatBoost (0.8893)가 여전히 최고. CatBoost같은 경우 Train과 비교 하였을때 약간의 과적합 여부가 있음 단, Logistic Regression은 PCA 99%에서 성능이 PCA 미적용(0.8794)에 근접(0.8645)하며 과적합도 줄어듦. https://colab.research.google.com/drive/1NDQA4YbsmuOeimMInu0Hi9EAz8spaD2N [이슈 논의] 서버 발급받아야함 [다음주 계획] 1) SOTA 모델 활용해서 알고리즘 추가 구현 2) 서버 활용해서 전체 데이터 진행 예정 | [이번주 진행] 1)데이콘에서 제공해준 BaseLine 모델 구축 -> 제출결과 F1-SCORE(0.6073115974) https://colab.research.google.com/drive/1y0KG-q2qPv1BvJci01g8n076sVrkVQTd?authuser=2 2) W2에서 전처리 진행한 데이터를 가지고 XGB실행 -> 제출결과 F1-SCORE(0.6249943388) https://colab.research.google.com/drive/18bxMr3KprYJuZiM_dLzudHhIhx1dxQ-d?authuser=2 3)전처리 다시 할려고 데이터 살펴본 결과 결측치 비율 80%이상 넘는 결측치 변수가 다른 변수와의 연관성을 파악 ex)_순위업종이 업종이용금액이 0일때 다 결측치를 처리해놓음 -> 다른 변수들도 이러한 패턴 존재하는지 파악중 https://colab.research.google.com/drive/1jgxg6AJowT-9NcCUdatHgf0GBo0KCfAH?authuser=2 [이슈 논의] 1) 노트북이 터짐 [다음주 계획] 1) 샘플 데이터만 사용해서 모델링 및 평가 프로세스 완성 2) 서버계정 발급 후 전처리 및 모델링 튜닝 | [이번주 진행] 1) kaggle 데이터 기반 선행 연구 논문 분석 및 개선점 업데이트 - 공모전 데이터 전처리 진행중 240000,859로 결측치가 너무 많음 일단 80%이상의 비율은 다 날리고 20~80 다른 변수 고려해서 대체, 20 이하 최빈값으로 대체 -> 교수님께서 50%이상 결측치 다날린다고 하셔서 진행하다 colab 런타임 초과됨 [이슈 논의] 1) 신용카드고객이탈탐지 - 피드백: 선행연구에서 분석할만한 포인트는 다 해본듯한 느낌이 들어서 추가로 뭘 할수 있을지 모르겠음 2) 이상거래탐지 - 피드백: 1)번만큼 분석할만한 포인트를 다 해본 느낌은 아니어서 XAI만 반영되어도 논문 작성 가능할듯 3) 신용카드고객세그먼트분류 공모전 - 피드백: 데이터가 풍성해 보여서 해봐도 좋을듯함 + 하지만 공모전에서 제공하는 데이터를 사용한 선행연구가 없을경우 논문작업까진 어려울수 있음 - 방향추천: 공모전 데이터를 사용해서 1)과 2)의 방법론을 최대로 다 적용하여 도전해본 후, 2)데이터를 사용해서 논문을 작성하는건 어떨까 함 4) 공모전 데이터 전처리 https://colab.research.google.com/drive/14dMMQlAMh15CsZg__jXsPMKNVbmX6Ph4?usp=sharing - 공모전 데이터 결측치가 너무 많음 - 50%이상 결측치 제외하고 나머지는 새로운 값으로 대체 추천 - 메모리 부족 이슈 반복시 서버지원 예정 [다음주 계획] 1) 선행연구들의 Baseline 모델링 파악 및 전처리 진행 | [브랜딩 목표] - 공모전: 금융CRM -> 논문: 금융CRM [이번주 진행] 1) 목표달성 계획 : 1주차) 선행연구 개선점 조사 : 2주차) 기존 분석방식과 데이터 조사 : 4주차) 기존 데이터와 분석 초안 완성 … [다음주 계획] 1) Kaggle / Dacon 데이터 활용 금융CRM 접근한 선행연구 조사
조성훈(산업4학년) |  |  | [이번주 진행] https://wirehaired-duke-349.notion.site/5-1c704552316d80e2a7f6eaa51aed5b5f?pvs=4 1. 전처리 진행중 - 결측치 제거 및 대체 - 결측치 비율 → 857칼럼중 31칼럼) - 결측치 Type → <class 'NoneType'> <class 'numpy.float64'> → None 값을 np.nan으로 변경하고 KNN방식으로 결측치 대체 [이슈 논의] 1. 구글코랩런타임 문제 → 로컬로 변경하여 해결 2. 데이터 프레임에 결측치가 타입이 달라서 결측치 전처리에 어려움이 있음 [다음주 계획] 1) KNN 방식 고집할 필요 없고 기본 전처리와 프로세스 완성 필수 2) 협업 방향 논의 결정 | https://wirehaired-duke-349.notion.site/4-_1-1bf04552316d80358018d05f678422f2?pvs=4 [이번주 진행] 1) 고객 세그먼트 분석 관련 논문 2개 Review 하였음 2) 논문 작성희망함 (전주에 교수님이 언급해주신 데이콘 공모전 참여하고 이후에 논문으로 디벨롭 시키는 방향으로 희망) 3) 논문 작성방향성 : 고객 세그먼트를 (xgboost, k-means)등의 모델로 분류를 하고 이의 성능을 비교하여 더 적합한 모델을 찾고 고객 세그먼트 인사이트 결과 도출하기 4) 데이콘 베이스라인 작성시작 [이슈 논의] 1) 데이콘 베이라인에서 데이터들을 불러들일때 시간이 오래걸리고 런타임이 계속 끊김 [다음주 계획] 1) 런타임 문제 해결하고 베이스라인 실행하기 2) 논문에 사용할 모델 픽스하고 논문 초안 작성하기 | [이번주 진행] https://wirehaired-duke-349.notion.site/3-_1-1b804552316d80229841d6e9a17536c3?pvs=4 1)논문 주제 탐색: 고객CRM 관련 2)분석 데이터 확보(데이콘, 캐글) 3)분석 방향성 설정 중 [이슈 논의] 1) 뻔한 분석의 레파토리 같음; 분석 방향성에 있어서 기존 논문이나 기술 대비 경쟁력과 차별성을 살려야 하는 부분 고민중 2) 데이터 전처리를 통해 사용할 데이터 선정 필요 [다음주 계획] 1) 데이터 분석 방향성 픽스하기 - 공모전 협업 or 실습 진행 2) 실습 진행시 선행연구들의 Baseline 모델링 파악 및 전처리 진행 | [브랜딩 목표] - 논문: 인간 심리 관련 -> 실습: 고객CRM [이번주 진행] 1) 목표달성 계획 : 2주차) 주제 선정을 위한 데이터 조사 : 4주차) ... 2) 목표달성 기준설정 3단계(A+/A0/B+) : A+) 논문 투고 완료 : A0) 논문 보고서 완성 : B+) 데이터분석만 완료 [다음주 계획] 1) 주제 확정을 위한 데이터 조사 -> 만약 주제 미선정시 실습으로 전환! + 데이터 교수가 임의 부여
방가연(미디어3학년/DEBA2기Pro) |  | [이번주 진행] <도출 가능한 모든 파생 변수를 최대한 식별 및 생성> 인구데이터 고령화 지수, 각 지역별 고령화 지수, 지도 시각화, 남녀 고령화 지수, 행정동 별 고령 인구의 방문 정도, 방문 인구가 일정한 지역 추출, 월별 증감률 등 => 향후 모델링에 활용할 만한 변수 최대한 추출 더 필요한 변수가 있을 지 논의 소비데이터 (공통) GSD_NM: "경기도"만 SGG_NM: 수정구, 중원구, 분당구 CLN_GDS_NM: "성남"이 포함된 행만 CARD_POS, CLN_REG_YN: 무의미한 칼럼 → 제거 또는 병합 기준 처리(개인법인구분, 유입지 구분) 1. 금액건수 데이터 전처리 업종 중분류(RY_M_CD) 포함하여 그룹화 파생변수: AGE_money: 연령대별 카드이용금액 비율 AGE_card: 연령대별 카드이용건수 비율 2. 카드사용자수 데이터 전처리 금액건수와 병합하여 파생변수 생성: 1인당_이용금액 1인당_이용건수 3. 인구 데이터 전처리 행정동 코드(HCODE)를 SGG_NM으로 매핑 5세 단위 → 10세 단위 연령 구간 병합 - 요일별 소비 분석: 평일 vs 주말, 요일별 소비패턴 비교 - 업종별 선호도 분석: 연령대별 카드 소비금액 상위 업종 추출 - 성별 소비 차이: 동일 연령대 남녀의 소비금액 비교 - 시간대 클러스터링: 시간대별 소비유형을 군집화하여세분화 - 인구 대비 카드 통계: 각 연령/성별 인구 대비 카드 사용자수 및 소비 규모 - 행정구별 소비 집중도: 인구수 대비 소비 강도가 높은 지역 파악 정리 파일 결과_금액건수_전처리.csv: 연령대별/업종별 카드 사용 비율 포함 결과_카드사용자수_전처리.csv: 사용자수 + 1인당 소비 결과_인구데이터_전처리.csv: 성연령별 인구 10세 단위 병합 결과_인구대비카드사용비율.csv: 연령대별 인구 대비 카드 소비 통계 결과_요일분석.csv: 요일별 소비 패턴 결과_업종별상위소비.csv: 연령대별 선호 업종 TOP 결과_성별소비차이.csv: 성별 소비 차이 결과_시간대클러스터링.csv: 시간대 기반 클러스터링 결과 결과_인구대비소비랭킹.csv: 지역별 소비 집중도 순위 merged_ratio_df.to_csv("시군구별 전체 인구 대비 카드 사용자 비율 추이.csv", index=False) sgg_total.to_csv("시군구별 고령자 카드 사용자 수 총합 (소비 격차 비교)",index=False) movement.to_csv("고령자 이동 경로.csv", index=False) change_melted.to_csv("월별 고령화 지수 증감률 (전체 / 남성 / 여성).csv", index=False) monthly_aging.to_csv("년 월별 행정동 고령화 지수 (전체 / 남 / 여).csv", index=False) melted.to_csv("월별 고령화 지수 (전체 / 남성 / 여성).csv", index=False) subset.to_csv("행정동별_시간대별_고령자방문인구분포.csv", index=False) df.to_csv("행정동별_시간대별_고령자방문인구분포(남녀구분).csv", index=False) weekday_time.to_csv("요일 + 시간대.csv", index=False) weekday_change.to_csv("요일별 평균 고령자 방문 인구 증감률 (%).csv", index=False) weekdatop10.to_csv("행정동별_요일별_변동계수.csv", index=False) 고령화지수예측모델 [이슈논의] [다음주 계획] 1) 실제 데이터를 파악하고 가설 인싸이트 도출 예정 2) 해결하고픈 임의 가설을 2개정도 설정 후 필요한 데이터 구조 미리 계획 후 추출 요망 | [이번주 진행] 제공 데이터를 정의서 참고하여 코드 미리 작성 [이슈 논의] 현재 데이터 분석틀 방향성이 맞는지 데이터 정의서에 대한 이해 부족(샘플을 어떻게 채워야할 지) [다음주 계획] 1) 시각화를 통한 아이데이션은 향후 파생변수 아이디어로 활용 추천 2) 원본 외 다른 형태의 데이터 출력 등을 통해 데이터 확보에 노력 : 4월 4일 성남 방문하여 데이터 분석 진행 3) 데이터 미확보시 향후 진행에 대한 고민이 필요 | [이번주 진행] 별도 데이터로, 1) 성남시 고령화 현황 파악 2020년 132,849명에서 2024년 161,299명으로 약 21.4% 증가 2) 선형 회귀 예측을 통해 2030년까지 예측시 약 19.8만 명 3) 전체 인구는 감소, 고령화는 급증한 동 파악 후 편차를 고려한 아이디어 도출 예정 4) 노인시설 확인 [이슈 논의] 1) 데이터 부족 2) 4월 4일에 성남시 민간데이터 제공 받기 위해 방문, 그 전까지 문제도출?을 위한 분석만 할 수 있을지.. [다음주 계획] 1) 샘플 데이터로 예측/분류 모델링 완성 -> 발표 후 교수님께 피드백! 2) 성남시 제공 민간데이터 구조, 안내서 파악 후 코드 업데이트 3) 지도 시각화 -> 좌표있는 데이터 찾기 | [이번주 진행] 1) 공모전 선정 및 주제 지정 - 주제: 성남시 고령인구 소비 패턴 분석을 통한 노인 지원(보호) 방안 - 배경/ 문제점: 도시인구의 고령화, 노인 1인가구 증가 - 목적: 카드매출 데이터 분석을 통한 연령, 지역 맞춤형 노인 지원 방안 제안 - 필요요소: 소비패턴, 고령인구 - 기대효과: 노인 지원(보호) 강화로 고령사회 대응 -> 노인 소비 패턴 분석 2) 전체적인 틀 : 고령화에 인구 분포 확인 -> 지역별 인구 통계(나이 등), 유동 인구 파악, 지역별 상권, 공공시설 이용 확인(경로당,여가의료주거시설 등) -> 노인 분들의 소비 패턴 분석 (민간데이터 활용) [이슈 논의] 1) 없음 [다음주 계획] 1) 데이터 수집 및 전처리 2) 유의미 데이터 선별하기 하기 3) 민간데이터 승인을 위한 보고서 작성 | [브랜딩 목표] - 공모전: 성남시 고령인구 지원전략 [이번주 진행] 1) DEBA2기Pro 신입으로 참석 및 탐색 [다음주 계획] 1) 강경수 학생과 공모전 협업 강경수(무역학과 4학년)과 성남시 공공데이터 활용분석 공모전 준비 2) 주제: 성남시 고령인구 소비 패턴 분석을 통한 노인 지원 방안
강경수(무역4학년) | [5 empty] | [브랜딩 목표] - 공모전: 성남시 고령인구 지원전략 [이번주 진행] 1) 목표달성 계획 : 2주차) 데이터 전처리 실습 : 4주차) 기초 알고리즘 모델링 및 평가 완성 : 8주차) 성능 업데이트 지식 스터디 : 10주차) 성능 업데이트 모델링 및 평가 완성 ... 2) 목표달성 기준설정 3단계(A+/A0/B+) : A+) 공모전 수상 : A0) 공모전 참가 : B+) 데이터분석만 완료 [다음주 계획] 1) 방가연 학생과 공모전 협업 2) 주제: 성남시 고령인구 소비 패턴 분석을 통한 노인 지원 방안
박성우(무역4학년) |  | [이번주 진행] [이슈 논의] [다음주 계획] | [이번주 진행] [이슈 논의] [다음주 계획] | [이번주 진행] [이슈 논의] [다음주 계획] | [이번주 진행] 1) 데이터를 변경한다고 했던것 같은데 자세하게 데이터와 주제 작성해주세요 [이슈 논의] 1) 없음 [다음주 계획] 1) 변경된 데이터를 상세하게 소개 | [브랜딩 목표] - 논문: 게임서비스 관련 [이번주 진행] 1) 결석 2) 이메일로 초안 확인했으나 진행 불가 3) 목표달성 기준설정 3단계(A+/A0/B+) : A+) 논문 투고 완료 : A0) 논문 보고서 완성 : B+) 데이터분석만 완료 [다음주 계획] 1) 주제 확정을 위한 데이터 조사 -> 만약 주제 미선정시 실습으로 전환! + 데이터 교수가 임의 부여