## 회의일지
날짜 | 요약
5/27 13시 | 주요논의사항 | [진행계획] 1) 아래 빨간색 사항들에 대한 개별 진행상황 보고 2) 공통적으로 필요한 지식사항 전수 3) 개별 피드백 기반 차주 진행계획 협의 및 일정 논의 - 전처리 방향 확정 및 개별 방향 결정 - 모델링 방향 결정
| 임보민 | 논문진행상황 공유 및 차주 계획
| 차명주 | 영상공유 및 전화피드백
박재흥
유효정
| 조은지 | 영상공유 및 전화피드백
이현서
강보현
5/14 14시 | 주요논의사항 | [진행사항] - 1기 및 2기 인사 - 본인의 브랜딩 방향은 최소 시간 대비 전문성을 빠르게 드러낼 수 있는 것을 추천 - 프로젝트는 모든 멤버가 KTX를 먼저 진행하고 향후 방향에 따라 기부 분석을 진행 - Zoom으로 1주일에 1회 정도 빠르게 미팅을 하며 필요시 오픈채팅방에서 분석 결과 토론이나 이슈 해결 창구로 실시간 활용 - 스터디 자료는 유투브와 링크로 우선순위를 포함해서 공유해줄 것이며 필요시 빠르게 습득하면 됨 - 공모전추천링크: https://www.hibrain.net/research/researches/486/recruitments/115/recruits?listType=ING
[온라인 협업공간 소개] - 프로젝트를 포함한 코드 공유 및 분석 결과 공유: https://github.com/thekimk/DEBA-Research - 세부 프로젝트 설명, 데이터 및 분석 코드 등은 위 링크 Project 관련 폴더에 업데이트 할 것이며 누구나 업로드 및 다운로드 가능 - "CHAMJ, IMBOMIN" 처럼 본인이 분석 및 공유할 공간을 "대문자 이름이든.. 말도하고 분석도 할줄아는 감자 와 같은 별명이든" 생성해볼 것 - 본인이 생성한 폴더 내부에 자료든 데이터든 코드든 분석결과든 실시간으로 업로드/공유/협업을 하면 됨
[협업도구 소개 및 사용법] - 업로드/공유/협업을 쉽게 하는 도구 들이 있고 Github를 사용하여 협업을 하는 것은 글로벌에서 매우 기본적으로 사용하는 것이니 사용법을 숙지 - 향후 본인의 포트폴리오를 즉석에서 보여주고 어필하거나 홈페이지를 구축하는 것도 글로벌 트랜드이니 겸사겸사 숙지 추천 - 아마 유투브에 "git 협업, sourcetree" 등을 검색하면 관련 설명은 매우 많을것이며 아래 링크를 샘플로 첨가 - 이미 사용중이면 sourcetree가 아닌 다른 도구를 사용해도 되며 설치 및 활용과정의 사소한 질문이라도 언제든 오픈채팅방에 빠르게 공유하길 추천 - 혹시 유용한 유투브나 자료 링크가 있다면 오픈채팅방에 함께 공유 추천 https://ux.stories.pe.kr/182?category=832417 https://velog.io/@easyhyun00/Git-%EC%86%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A6%ACSourceTree-%EA%B8%B0%EC%B4%88-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95 https://ux.stories.pe.kr/181"
| Future Action | [프로젝트 및 강의자료] - KTX 프로젝트의 최종 Due는 6월 말 - KTX 프로젝트의 데이터 4개를 모두 행과 열로 결합하여 필요한 15개의 Case로 분류 저장할 것 (Due: 5/26) (1) 필요강의: https://youtube.com/playlist?list=PLYP0LH6y1TM50-9XqZfI2bbIOXCxYLauH (2) 필요자료: https://github.com/thekimk/All-About-Machine-Learning (3) KTX 데이터 전처리와 관련된 강의는 "1 Data Preprocessing:" 으로 시작되는 10개의 강좌니 우선수강 추천하며 강의자료가 영상보다 최신이니 참고 - 분석과 작업과정은 DEBA-Research Github의 본인이 생성한 폴더 내에 업로드 하여 실시간으로 확인할 수 있도록 추천 - 5/27 월요일에 Zoom으로 여러분들의 15종 Case 데이터와 작성을 위한 Code를 확인 및 피드백 예정

## 2024년멤버
2024년도 DEBA방향 | 1기 |  |  | 2기
| 장민재 | 차명주 | 임보민 | 이현서 | 유효정 | 조은지 | 박재흥 | 강보현
24년도 기준 학과 / 이수학년 | 무역학부 / 4학년 2학기 | 무역학부 / 4학년2학기 | 무역학부 / 3학년 2학기(휴학) | 무역학부 / 2학년1학기 | 무역학부 / 3학년1학기 | 경영학부 / 3학년1학기 | 무역학부 / 4학년1학기 | 무역학부 / 2학년1학기
브랜딩방향 | 금융, 증권 분야 개중 Sell-Side, 기업금융부서 희망 | DS, AI 또는 산업공학 분야 석사 희망 / 도메인 : 물류, SCM 대응방향 : 포트폴리오 > 프로젝트 = 논문 | 금융/경영/복지 분야 데이터분석 대응방향: 논문 > 포트폴리오 > 공모전 | 데이터기반경제트랜드분석 데이터기반트레이딩 대응방향: 취업 > 공모전 = 논문 | 미정 데이터분석프로세스완벽활용 대응방향: 공모전 = 논문 | 재무데이터분석 대응방향: 연구선호 + 자격증 | 금리/환율 데이터싸이언티스트 대응방향: 공모전 > 논문 > 창업 | 해외기업에서 데이터활용경쟁력 대응방향: 공모전
데이터분석경험 | (수강)E데이터베이스 (수강)디지털비즈니스애널리틱스 (공모전)카드 데이터 활용 복합문화공 간 지속가능 문화 프로그램 제안 (공모전)DB금융경제-비트코인의 ETF 승인 전후 헤지 자산으로서의 성격 변화 | (수강)E데이터베이스 (수강)비즈니스데이터사이언스의이해 (수강)디지털비즈니스애널리틱스 (수강)데이콘 딥러닝 기초 (수강)네트워크경제론 (공모전)카드 데이터 활용 복합문화공 간 지속가능 문화 프로그램 제안 (팀 프로젝트)치매 태도와 인식 변화 를 위한 XAI 활용 미디어 텍스트 분석 | (수강)E정보시스템 (수강)디지털비즈니스애널리틱스 (수강)데이터사이언스개론 (공모전)카드 데이터 활용 복합문화공 간 지속가능 문화 프로그램 제안 (팀 프로젝트)치매 태도와 인식 변화 를 위한 XAI 활용 미디어 텍스트 분석 | (복수전공)컴퓨터공학 (수강)문제해결과파이썬 (수강)비즈니스데이터사이언스의이해 (수강)크크인싸이트유투브 (수강)데이터크롤링 (경험)SW소모임-의료부족지역분석 (경험)대기오염기반전기버스와공원최적화 | (복수전공)컴퓨터공학 (수강)E정보시스템 (수강)디지털비즈니스애널리틱스 (수강)데이터사이언스입문(컴공이수중) (수강)프로그래밍 입문(컴공이수중) (수강)데이터 프로그래밍(컴공이수중) (수강)경영데이터분석(교양이수중) (수강)네트워크경제론(무역) | (트랙)경영학과재무금융 (수강)SW소모임-청년주거정책(최우수상) (수강)현대사회와빅데이터 (수강)경영통계 (수강)알기쉬운통계원리 | (복수전공)컴퓨터공학 (수강)E정보시스템 (수강)디지털비즈니스애널리틱스 (수강)프로그래밍입문(Python) (수강)자료구조 (수강)데이터베이스 | (수강)비즈니스데이터사이언스의이해
프로젝트1: 2025년도 KTX 수송수요 예측 | X | O | X | O | O | O | O (향후 활용하여 금융적용) | O
프로젝트2: 기부자 예측 및 특성 파악 기반 정책 추론 | bar: 1기 장민재 to 2기 강보현
논문 | 1기 장민재: X; 1기 차명주: O (논문1: 대규모 텍스트 LLM 모델의 한계돌파를 위한 RAG 활용); 1기 임보민: O (논문1: 온라인 내 텍스트 데이터 기반 글로벌 마켓사 트랜드 및 소비자 동향 분석) (논문2: 온라인 상에서 느끼는 노인들의 디지털 리터러시 현황 분석)
창업 | 1기 장민재: X; 1기 차명주: O (논문을 기반으로 특허와 프로젝트 발주); 1기 임보민: X
자격증 | 투운사,(CFA Level 1-진행중) | (진행중) ADsp | X | (진행중) ADSP, SQL |  | (진행중) FRM 사회조사분석사2급 | MOS Master
공모전 | 1기 장민재: O(금융분야); 1기 차명주: X; 1기 임보민: X; 2기 강보현: (진행중) 서울시공공데이터분석
크크인싸이트 스터디집중 | bar: 1기 장민재 to 1기 임보민; 2기 조은지; 2기 강보현
김경원교수 멘토링 |  | (~5/17) SCIE 기준 기술적 우의관련 선행연구 조사 (~5/31) 기술적 우위 증명 평가방법 연구 (~5/31) Github로 브랜딩 포트폴리오 작성 | (~5/14) 논문1에 대해 KCI 기준 장단점과 분석기획 선행연구 조사 및 제목가안 (~5/17) 분석기획안 1차 및 2차 결정 (~5/24) 네이버뉴스 크롤링 샘플 준비 (~5/31) 분석결과 완료 및 논문초안 작성 (6월~) 논문2 진행방향 논의 | - 프로그래밍언어는 1개 집중마스터 | - 진로고민은 계속하는 것이며, 조금이라도 젊을때 도전할만한 것 추천 | - 프로그래밍언어는 1개 집중마스터 - 치매프로젝트는 거의완료단계라 그나마 유사할 수 있는 기부프로젝트에 일단 배치 - 자격증 외 브랜딩 방향 필요 | - 예측에 관심이 있어 관련도가 높은 KTX 수송수요에 일반 배치하였고 향후 이를 금융데이터에 적용하여 논문작성 추천 | - 해외취업일수록 글로벌로 인정되는 브랜딩에 대한 준비 필수